## 傅小峰组
说明: | 1 | 天才第一步, 右侧填日期 (会自动同步填充于下表) ===>>> | 请填入本周日期 | 格式为: 6/16 (会自动转换为: 6月16日)
| 2 | 项目进度请分行填写. | 起始日期 | 结束日期
| 3 | 同一个项目, 请合并项目栏单元格. | 2019-06-17 | 2019-06-23
进度栏会自动换行
产品研发室工作周报
2019/6/17-2019/6/23
成员: 林晓伟/曾子楠
本周任务进度 |  |  | 下周计划
项目 | 序号 | 完成情况 | 项目 | 序号 | 计划详情
健康商城 | 1 | 部署健康商城后台 | 健康商城 | 1 | 医生推荐订单功能开发
| 2 | 完成护士注册认证流程 |  | 2 | 医生生成二维码、用户扫码业务功能开发
| 3 | 完成护士我的功能 |  | 3 | 完成医生端登录注册功能
| 4 | 完成后台已注册护士的管理 |  | 4 | 后台增加护士，医生审核模块
| 5 | 修改后台验证码的功能
| 6 | 优化后台登录的速度
| 7 | 修改后台bug
| 8 | 医生咨询聊天功能开发（集成websocket）
| 9 | 用户端医生咨询接口开发完成
| 10 | 医生推荐订单功能开发
| 11 | 用户订单列表新增医生咨询数据