## 2019.06.17-2019.06.23 周报
产品研发室工作周报
2019/6/17-2019/6/23 | [5 empty] | 起始日期 | 结束日期
胡帅组
成员: 胡帅/王心昊/涂国栋 | [5 empty] | 2019-06-17 | 2019-06-23
本周任务进度 |  |  | 下周计划
项目 | 序号 | 完成情况 | 项目 | 序号 | 计划内容
掌上医院APP | 1 | 优化查询医院科室医生列表 | 掌上医院APP | 1 | 完善掌上医院增加视频咨询功能
| 2 | 完善android系统低版本浏览影像
| 3 | 完善唤醒手机摄像头自定义分辨率与尺寸 | 莆田项目 | 1 | 莆田影像接口协议构架搭建
| 4 | 优化app定位 |  | 2 | 数据库表结构的熟悉
| 5 | 完善留言咨询列表上拉刷新分类 |  | 3 | 编写处理xml格式数据的转换封装类
| 6 | 优化视频留言预约时间
| 7 | 修改医生列表及医生主页页面
| 8 | 医生端增加医生价格类型 修改 增加 删除 及金额细化验证
| 9 | 修改咨询收费类型接口
| 10 | 触控一体机调用扫码器（因是Android开发,需要查阅资料）进行中
| 11 | 视频咨询功能筹备中
高清视频门诊 | 1 | 测试远程高清视频以及代码的优化和功能的完善
| 2 | 药品查询拼音码字母后端转换统一小写执行查询
| 3 | 新增机构，根据机构名称取拼音码
| 4 | 机构地址样式调用百度地图，根据所选位置获取省市区及经纬度
远程会诊 | 1 | 远程会诊平台截图
| 2 | 远程会诊平台视频录制
云PACS | 1 | 解决高安仁德云PACS问题
| 2 | 院内PACS转sqlserver数据及修改
林晨旭组
成员: 林晨旭/方龙/黄志绅
本周任务进度 |  |  | 下周计划
项目 | 序号 | 完成情况 | 项目 | 序号 | 计划详情
PACS | 1 | 高安前置机应用bug修改，因对比查询语句过慢，全表查询单条处理 | PACS | 1 | 测试前置机被动接收dicom文件性能
| 2 | 明天医网接口测试，添加xml2Json与map2xml方法工具类 |  | 2 | 过滤非查询接口，继续编写pojo
| 3 | 研究了可以监听腾讯云对象存储，触发事件的云函数。(可实现上传压缩文件，自动解析归档) |  | 3 | 简化影像浏览器部署方式，并处理影像浏览器目前存在的问题
| 4 | 研究如何前置机docker打包镜像
| 5 | 学习WSDL，核对readxml接口参数
| 6 | PACS相关信息的修改与文档编写
| 7 | 患者列表支持配置GE年龄字段格式限制的功能
| 8 | 申请单StudyUID再影像存档之后，改为跟影像存档的StudyUID一样
| 9 | 获取接口返回值pojo编写，用于日后建表
即时通讯 | 1 | 学习、安装配置Freeswitch，拟实现视频会议摄像头以WebRTC进行传输，音频以Freeswitch（或相似功能的服务）传输，音视频传输分为两个通道，防止单一WebRTC音视频一起传输，用在会议室上的用户在主动关闭摄像头或麦克风静音的情况下
| 2 | 研究BigBlueButton开源Web会议室为模板，参照其会议室布局，白板等功能
| 3 | 修改在线直播教学demo与red5结合
| 4 | 为直播更换最新的videojs播放器进行RTMP拉流。研究测试弹幕系统
| 5 | 修改在线直播教学平台demo，直播修改为flash播放器来拉取rtmp协议直播流，并实现主播可在线获得自己直播间的直播推流服务器地址与串流码，视频文件在线上传，上传视频文件在线回看，上传文件下载功能，在线聊天室功能
自助打印系统 | 1 | 自动打印客户端支持配置只出报告的功能
林晓伟组
成员: 林晓伟/曾子楠/何兴
本周任务进度 |  |  | 下周计划
项目 | 序号 | 完成情况 | 项目 | 序号 | 计划详情
健康商城 | 1 | 部署健康商城后台 | 健康商城 | 1 | 医生推荐订单功能开发
| 2 | 完成护士注册认证流程 |  | 2 | 医生生成二维码、用户扫码业务功能开发
| 3 | 完成护士我的功能 |  | 3 | 完成医生端登录注册功能
| 4 | 完成后台已注册护士的管理 |  | 4 | 后台增加护士，医生审核模块
| 5 | 修改后台验证码的功能
| 6 | 优化后台登录的速度
| 7 | 修改后台bug
| 8 | 医生咨询聊天功能开发（集成websocket）
| 9 | 用户端医生咨询接口开发完成
| 10 | 医生推荐订单功能开发
| 11 | 用户订单列表新增医生咨询数据
傅小峰组
成员: 傅小峰/李学兴/柯丽红
本周任务进度 |  |  | 下周计划
项目 | 序号 | 完成情况 | 项目 | 序号 | 计划详情
健康商城2.1 | 1 | 我的首页 | 健康商城2.1 |  | 医生端
| 2 | 我的医点
| 3 | 实名认证 | 对接明天医网 |  | 对接明天医网的项目
| 4 | 护士认证
| 5 | 设置 | OHIF浏览器 |  | OHIF浏览器下载打包
| 6 | 密码设置修改
| 7 | 护士信息
| 8 | 绑定手机号
| 9 | 更换头像
| 10 | 护士端我的交互
| 11 | 登录页面
| 12 | 护士上门/体检等详情页新增市场价标识
| 13 | 护士上门确认订单页新增自动填充订单信息功能
| 14 | 健康体检改为高端体检
影像云后台 | 1 | 修改个人中心样式并根据不同角色权限显示会诊余额明细
| 2 | 医生信息页面增加付费模板部分
| 3 | 解决禅道指派的bug
| 4 | 修改影像云莆田分站首页bug.
视频高清门诊 | 1 | 修改并整改机构管理模块部分
| 2 | 研究百度地图，给机构添加地图搜索获取省市区和经纬度
| 3 | 修改订单管理模块，处方信息中的视频和音频功能只有管理员权限能查看
| 4 | 完善项目中的样式和内容，并修改交互中出现的数据问题
| 5 | 收尾高清视频项目
云pacs | 1 | .跟胡帅重新做云pacs项目交互，把页面name和id全改成对应后台字段
| 2 | 修复打印页面bug
| 3 | 修改影像云平台bug
其他 | 1 | 向团队同事详细了解关于公司项目
| 2 | 完成会议纪要
| 3 | 剪辑陈荔萍的项目展示视频
| 4 | 跟着荔萍学习公司项目的具体细节

## 备用
产品研发室工作周报
2019/6/17-2019/6/23
成员: 林晓伟/曾子楠/何兴
本周任务进度 |  |  | 下周计划
项目 | 序号 | 完成情况 | 项目 | 序号 | 计划详情