## 6.10-6.16
产品研发室工作周报
2019/6/10-2019/6/16 | [5 empty] | 起始日期 | 结束日期
傅小峰组 | [5 empty] | 2019-06-10 | 2019-06-16
成员: 傅小峰/李学兴/柯丽红
本周任务进度 |  |  | 下周计划
项目 | 序号 | 完成情况 | 项目 | 序号 | 计划内容
健康商城 | 1 | 测试bug修复，详情见禅道。 | 健康商城 | 1 | 护士端
| 2 | 邀请推荐、推荐记录、推荐海报。 | 高清视频门诊 | 1 | 高清视频门诊
云pacs | 1 | 解决禅道上指派给我的全部bug | 莆田分站首页 | 1 | 沟通页面设计需求, 完成地图部分数据修改
| 2 | 完成打印页面 |  | 2 | 增加点击地区弹出新窗口
影像云后台 | 1 | 完成财务管理模块
| 2 | 完成个人中心会诊余额的查看明细，分成金额的查看明细、提现记录
| 3 | 把签约医生、签约医院、合作医院页面中的签约申请、签约详情功能都添加分成设置部分
| 4 | 给云pacs和影像云后台项目添加屏蔽F12、屏蔽右键菜单、屏蔽选中
高清视频门诊 | 1 | 排班、预约部分内容
掌上医院 | 1 | 帮国栋解决部分前端问题
胡帅组
成员: 胡帅/王心昊/涂国栋
本周任务进度 |  |  | 下周计划
项目 | 序号 | 完成情况 | 项目 | 序号 | 计划内容
影像云 | 1 | 初步完成分账功能 | 影像云 | 1 | 分站首页模块
远程高清门诊 | 1 | 添加预约记录页面 | 远程高清门诊 | 1 | 预约功能前端细节修改
| 2 | 根据医师id查询自己的排班记录信息 |  | 2 | 双向转诊前端页面
| 3 | 根据村医或者医师id查询预约记录信息 |  | 3 | 高清视频，问诊测试，收尾，发布正式环境
| 4 | 预约详情列表页面后台过滤停诊医生 |  | 4 | 了解影像云产品业务功能
| 5 | 双向转诊列表页 | 掌上医院 | 1 | 继续完善图文咨询
| 6 | 双向转诊后端接口（待测试） |  | 2 | 加入咨询视频
接口 | 1 | 了解了关于xml的项目，和云pacs项目，由于xml第三方资料前面没整理好，需要对方提供开发人员帮助，暂时搁置 | 健康商城 | 1 | 进一步了解健康商城的开发状况,配合项目经理制定出接下来的开发方便，尽量避免之前发生过的问题
| 2 | 分配到健康商城项目组，了解了些目前项目开发的情况
| 3 | 查询和学习关于前端vue的开发的资料
掌上医院 | 1 | 留言咨询-完善图文咨询
| 2 | 附件显示，诊断影像显示，诊断结果显示，调整页面样式等
| 3 | 增加接单修改接口
| 4 | 视频咨询
| 5 | 增加医生预约时间并对其时间进行细化验证，增加患者状态通知接口
林晨旭组
成员: 林晨旭/方龙/黄志绅
本周任务进度 |  |  | 下周计划
项目 | 序号 | 完成情况 | 项目 | 序号 | 计划内容
自助打印 | 1 | 配合高安仁德上线：DR影像识别；Dicom文件上传云存储；自助打印客户端增加善缘科技背景图Logo；协助处理上线遇到的问题 | 自助打印 | 1 | 配合上线医院需求
| 2 | 自动打印客户端配置页面增加检查类型的限定：如果选择指定类型就打印指定类型的报告。如果不选择就打印全部类型报告 | PACS | 2 | PACS影像存档近线策略模块
PACS | 1 | 影像存档列表展示增加归档时间并按其倒序排列 | 数据中心 | 3 | 高安仁德医院上线
| 2 | 影像存档新增按日志登记记录日志 | ReadXML | 4 | 跟进ReadXML项目
| 3 | 影像存档解决DGV抬头排序出现异常
| 4 | 影像存档新增自动归档指定目录功能
| 5 | 影像存档新增自动路由功能
数据中心 | 1 | 数据中心添加图文报告与dicom文件上传归档接口
| 2 | 实现数据中心主动推送到前置机应用websocket通信
| 3 | 研究用rclone在Windows上挂载OSS(对象存储)为本地硬盘(windows不稳定,liunx还未测试)
| 4 | 对接明天医网接口文档，写好xml字符串转json
即时通讯 | 1 | 解决Red5+springMVC项目在发布时，rtmp会无法访问，抛出Scope not found的问题
| 2 | 找到在linux系统下启动Red5服务后出现可推流却不可进网页 或 可进网页推流连接一直掉线的原因，系Red5版本的Bug
| 3 | 尝试Red5整合Tomcat，了解直播平台从推流到拉流的基本结构，了解直播所可能用到的传输协议
| 4 | 解决在Windows系统下网页字体乱码的问题，Red5源码Maven 打包整合
ReadXML | 1 | 阅读理解readxml项目代码，学习JDOM处理XML的方法
| 2 | 熟悉readxml运作流程。测试其中一些借口，可返回数据，有些用于测试的借口返回数据提示令牌过期无法测试
| 3 | 影像诊断云平台接口筛选过滤，统计可用、不可用、名称变更的接口
| 4 | 调取接口获得用户列表，获取测试用户id及密码，再调用登陆接口获得用户的token值用于其他接口进行测试。将文档内的所有接口进行调用测试
| 5 | 编写readxml项目中未实现的接口对接方法用于测试
林晓伟组
成员: 林晓伟/曾子楠/何兴
本周任务进度 |  |  | 下周计划
项目 | 序号 | 完成情况 | 项目 | 序号 | 计划内容
健康商城 | 1 | 完成分佣部分的测试 | 健康商城 | 1 | 完成护士端接口
| 2 | 参与部署健康商城2.0 |  | 2 | 完成护士端的对接
| 3 | 完成健康商城推荐功能 |  | 3 | 健康商城整合websocket
| 4 | 后台的广告功能 |  | 4 | 健康商城医生端接口开发
| 5 | 订单支付逻辑完善
| 6 | 支付通知完善
| 7 | 消息、推送开发
| 8 | 健康商城1.0数据整理
| 9 | 健康商城2.0上线环境、配置整理
测试 |  | 朱晶钦
产品经理 |  | 陈铭炼

## 备份
产品研发室工作周报
2019/6/10-2019/6/16
成员: 林晓伟/曾子楠/何兴
本周任务进度 |  |  | 下周计划
项目 | 序号 | 完成情况 | 项目 | 序号 | 计划内容