## 部门成员成员周报
部门成员周报
填写人 | 柯丽红 |  | 所属小组 | 前端小组 | 组内成员 | 傅小峰、李学兴、柯丽红、扶俊冰 |  |  |  | 填写时间 | 2019-10-12
本周总结
柯丽红: 1. 完成一个项目的感觉很棒。加油继续努力！
工作任务情况
序号 | 所属项目 | 所属产品 | 任务名称 | 详细内容 | 任务状态 | 完成进度 | 开始时间 | 结束时间 | 计划结束时间 | 本周合计人天 | 备注
1 | 云pacs | 高安仁德云pacs | 修改打印页面 | 修改打印页面内容 | 已结束 | 100% | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 0.5 | 柯丽红
2 | 上饶影像云平台 | 上饶影像云平台 | 上饶影像云平台官网 （重构） | 1、更新标题样式。 2、更改分页。 3、优化加载等待。 4、增加登录页验证码功能。 4、优化代码、修改bug | 进行中 | 95% | 2019-09-25 |  | 2019-10-08 | 3 | 柯丽红
3 | 部门PPT评选投票项目 | 部门PPT评选投票项目 | 部门PPT评选投票项目用以实现自定义投票功能 | 1、完成投票界面、投票完成、投票结果查看等页面。 2、实现微信唯一id登录，防止重复投票。 3、实现新增投票。 4、完成数据库设计。 | 进行中 | 70% | 2019-10-10 |  | 2019-10-16 | 1 | 柯丽红
3 | 其他事务 | 会议纪要 | 会议纪要 | 会议纪要整理 | 已结束 | 100% | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 0.5 | 柯丽红
4 | 其他事务 | 学习 | 学习vue/node.js/webpack | 1.用vue重构键康商城后台 | 进行中 | 11% | 2019-08-19 |  | 2019-10-20 | 1 | 柯丽红
下周工作任务计划
序号 | 所属项目 | 所属产品 | 任务名称 |  |  | 完成进度 | 任务开始时间 |  | 任务计划结束时间 |  | 备注
1 | 上饶影像云平台 | 上饶影像云平台 | 1、优化项目代码。 2、完成剩余页面。（与莆田影像云平台页面同步） |  |  | 95% | 2019-09-25 |  | 2019-10-08 |  | 柯丽红
1 | 部门PPT评选投票项目 | 部门PPT评选投票项目 | 完成后端部分代码 |  |  | 70% | 2019-10-10 |  | 2019-10-16 |  | 柯丽红
风险与协助
问题描述：无 重要程度：无 希望予以解决时间：无 规范风险建议:无
Note on F6: 备注: 1、填写:未开始、进行中、已结束、已搁置 2、未开始：还未开始进行 3、执行中:任务执行中 4、已结束：任务已经完成 5、已搁置：暂停处理，需要在备注中填写搁置原因，以及重新开始时间 6、开始时间已经到了，还未开始也属于搁置