## 林晨旭组
说明: | 1 | 天才第一步, 右侧填日期 (会自动同步填充于下表) ===>>> | 请填入本周日期 | 格式为: 6/16 (会自动转换为: 6月16日)
| 2 | 项目进度请分行填写. | 起始日期 | 结束日期
| 3 | 同一个项目, 请合并项目栏单元格. | 2019-06-17 | 2019-06-23
进度栏会自动换行
产品研发室工作周报
2019/6/17-2019/6/23
成员: 林晨旭/方龙/黄志绅 !!! 请输入本小组成员 ， 用斜杠隔开。
本周任务进度 |  |  | 下周计划
项目 | 序号 | 完成情况 | 项目 | 序号 | 计划详情
PACS | 1 | 高安前置机应用bug修改，因对比查询语句过慢，全表查询单条处理 | PACS | 1 | 测试前置机被动接收dicom文件性能
| 2 | 明天医网接口测试，添加xml2Json与map2xml方法工具类 |  | 2 | 过滤非查询接口，继续编写pojo
| 3 | 研究了可以监听腾讯云对象存储，触发事件的云函数。(可实现上传压缩文件，自动解析归档) |  | 3 | 简化影像浏览器部署方式，并处理影像浏览器目前存在的问题
| 4 | 研究如何前置机docker打包镜像
| 5 | 学习WSDL，核对readxml接口参数
| 6 | PACS相关信息的修改与文档编写
| 7 | 患者列表支持配置GE年龄字段格式限制的功能
| 8 | 申请单StudyUID再影像存档之后，改为跟影像存档的StudyUID一样
| 9 | 获取接口返回值pojo编写，用于日后建表
即时通讯 | 10 | 学习、安装配置Freeswitch，拟实现视频会议摄像头以WebRTC进行传输，音频以Freeswitch（或相似功能的服务）传输，音视频传输分为两个通道，防止单一WebRTC音视频一起传输，用在会议室上的用户在主动关闭摄像头或麦克风静音的情况下
| 11 | 研究BigBlueButton开源Web会议室为模板，参照其会议室布局，白板等功能
| 12 | 修改在线直播教学demo与red5结合
| 13 | 为直播更换最新的videojs播放器进行RTMP拉流。研究测试弹幕系统
| 14 | 修改在线直播教学平台demo，直播修改为flash播放器来拉取rtmp协议直播流，并实现主播可在线获得自己直播间的直播推流服务器地址与串流码，视频文件在线上传，上传视频文件在线回看，上传文件下载功能，在线聊天室功能
自助打印系统 | 15 | 自动打印客户端支持配置只出报告的功能