## 部门成员成员周报
部门成员周报
填写人 | 何兴 |  |  | 归属部门 | 研发部 |  | 填写时间 | 2019.07.06
本周总结
本周开始对之前做好的健康商城进行框架调整和业务逻辑迁移或改进，制定了整体的开发规范，对不涉及到复杂的sql语句的接口进行迁移完成，比较复杂的需要请教下林晓伟同事进行后续的迁移，由于健康商城新的功能也在进行中，所以这周没有找晓伟同事合作探讨，下周开始计划全面的进行迁移，并叫前端进行对接和测试。
工作任务情况
序号 | 所属项目 | 任务名称 | 详细内容 | 任务状态 | 完成比率 | 开始时间 | 计划结束时间 | 本周合计人天 | 备注
1 | 健康商城 | 采用调整好的框架完成之前做好的功能 | 迁移或改进之前已经完成的商城功能接口 | 进行中 | 40% | 2019-07-01 | 2019-07-25 | 5
下周工作任务计划
序号 | 所属项目 | 任务名称 |  |  |  | 开始时间 | 计划结束时间 | 备注
1 | 健康商城 | 继续完成未迁移好的功能接口等模块 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-25
风险与协助
问题描述：无 重要程度：无 希望予以解决时间：无 规范风险建议:无
备注： 1、所属项目：填写项目名称及版本号，如：健康商城V2.1;非项目事务，请填写根据实际情况填写自主学习，技术储备，规范整理，其他等等。 2、工作任务:填写工作任务简述，一般各主管经理负责安排，或者自行计划。 4、任务状态：见字段类目批注备注 5、完成比率：0%-100% 6、开始时间、结束时间：标准为日期，以天最为单位，2018/07/29-2018/07/30。初次填写后不可随意修改，如有发生逾期或搁置请在备注中填写时间 7、合计人天：这个任务本周花费的时间，精确到0.1天；如1.5天 7、备注：固定需要填写的备注如下： a、任务状态-已搁置，备注填写搁置原因，计划重新开始时间 b、执行情况-已逾期，备注填写逾期原因，新的计划结束时间 8、风险与协助：需要其他部门配合或者需要支撑的事项，重要程度分高、中、低。高影响项目交付，团队稳定，中可能造成任务延期，低可能其他细项。
Note on E6: 备注: 1、填写:未开始、进行中、已结束、已搁置 2、未开始：还未开始进行 3、执行中:任务执行中 4、已结束：任务已经完成 5、已搁置：暂停处理，需要在备注中填写搁置原因，以及重新开始时间 6、开始时间已经到了，还未开始也属于搁置