## 部门成员成员周报
部门成员周报
填写人 | 曾子楠 |  |  | 归属部门 | 研发部 |  | 填写时间 | 2019.07.06
本周总结
1. 注意细节，多方面考虑问题
工作任务情况
序号 | 所属项目 | 任务名称 | 详细内容 | 任务状态 | 完成比率 | 开始时间 | 计划结束时间 | 本周合计人天 | 备注
1 | 健康商城 | 分佣模块 | 修改分佣的逻辑，增加分佣的基础信息 | 已结束 | 70% | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 2
下周工作任务计划
序号 | 所属项目 | 任务名称 |  |  |  | 开始时间 | 计划结束时间 | 备注
1 | 健康商城 | 完成医生价格管理 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-14
2 |  | 完成科室管理 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-14
3 |  | 测试分佣模块 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-14
4 |  | 完成分佣管理 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-14
风险与协助
问题描述：无 重要程度：无 希望予以解决时间：无 规范风险建议:无
备注： 1、所属项目：填写项目名称及版本号，如：健康商城V2.1;非项目事务，请填写根据实际情况填写自主学习，技术储备，规范整理，其他等等。 2、工作任务:填写工作任务简述，一般各主管经理负责安排，或者自行计划。 4、任务状态：见字段类目批注备注 5、完成比率：0%-100% 6、开始时间、结束时间：标准为日期，以天最为单位，2018/07/29-2018/07/30。初次填写后不可随意修改，如有发生逾期或搁置请在备注中填写时间 7、合计人天：这个任务本周花费的时间，精确到0.1天；如1.5天 7、备注：固定需要填写的备注如下： a、任务状态-已搁置，备注填写搁置原因，计划重新开始时间 b、执行情况-已逾期，备注填写逾期原因，新的计划结束时间 8、风险与协助：需要其他部门配合或者需要支撑的事项，重要程度分高、中、低。高影响项目交付，团队稳定，中可能造成任务延期，低可能其他细项。
Note on E6: 备注: 1、填写:未开始、进行中、已结束、已搁置 2、未开始：还未开始进行 3、执行中:任务执行中 4、已结束：任务已经完成 5、已搁置：暂停处理，需要在备注中填写搁置原因，以及重新开始时间 6、开始时间已经到了，还未开始也属于搁置