## 部门成员成员周报
部门成员周报
填写人 | 柯丽红 |  |  | 归属部门 | 研发部 |  | 填写时间 | 2019.07.05
本周总结
1. 打好注释！打好注释！打好注释！不打注释的代码都是耍流氓。最后可能自己都看不懂。 2. 代码逻辑屡清楚再动手。
工作任务情况
序号 | 所属项目 | 任务名称 | 详细内容 | 任务状态 | 完成比率 | 开始时间 | 计划结束时间 | 本周合计人天 | 备注
1 | 影像浏览器 | 研究linux下安装meteor, | 研究linux下安装meteor, | 已搁置 | 0% | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 1 | 取消
2 | 全球影像云-公众号 | 报告查询页面. | 页面构建，前后端交互 | 进行中 | 80% | 2019-07-01 | 2019-07-03 | 3
3 | 健康商城 | 后台页面：d3.3，d4.2, d.5.2. | 页面构建，前后端交互 | 已结束 | 100% | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 5
下周工作任务计划
序号 | 所属项目 | 任务名称 |  |  |  | 开始时间 | 计划结束时间 | 备注
1 | 健康商城 | 完善页面交互 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-14
2 | 健康莆田 | 尝试用vue构建页面 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-14
3 | 学习计划 | 学习vue系统 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-14
4 |  | 学习linux系统 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-14
风险与协助
问题描述：无 重要程度：无 希望予以解决时间：无 规范风险建议:无
备注： 1、所属项目：填写项目名称及版本号，如：健康商城V2.1;非项目事务，请填写根据实际情况填写自主学习，技术储备，规范整理，其他等等。 2、工作任务:填写工作任务简述，一般各主管经理负责安排，或者自行计划。 4、任务状态：见字段类目批注备注 5、完成比率：0%-100% 6、开始时间、结束时间：标准为日期，以天最为单位，2018/07/29-2018/07/30。初次填写后不可随意修改，如有发生逾期或搁置请在备注中填写时间 7、合计人天：这个任务本周花费的时间，精确到0.1天；如1.5天 7、备注：固定需要填写的备注如下： a、任务状态-已搁置，备注填写搁置原因，计划重新开始时间 b、执行情况-已逾期，备注填写逾期原因，新的计划结束时间 8、风险与协助：需要其他部门配合或者需要支撑的事项，重要程度分高、中、低。高影响项目交付，团队稳定，中可能造成任务延期，低可能其他细项。
Note on E6: 备注: 1、填写:未开始、进行中、已结束、已搁置 2、未开始：还未开始进行 3、执行中:任务执行中 4、已结束：任务已经完成 5、已搁置：暂停处理，需要在备注中填写搁置原因，以及重新开始时间 6、开始时间已经到了，还未开始也属于搁置