## 部门成员成员周报
部门成员周报
填写人 | 黄志绅 |  |  | 归属部门 | 研发部 |  | 填写时间 | 2019-07-05
本周总结
工作任务情况
序号 | 所属项目 | 任务名称 | 详细内容 | 任务状态 | 完成比率 | 开始时间 | 计划结束时间 | 本周合计人天 | 备注
1 | 视频通话模块 | openvidu视频通话 | 学习研究并成功搭建openvidu服务端及客户端，实现网页WebRTC视频通话 | 已搁置 | 20% | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 5 | 因为要专注于云存储项目，所暂时搁置。
2 | 影像云接口存储 | 学习对象存储 | 学习OSS对象存储，Minio对象存储 | 进行中 | 50% | 2019-07-03 | 2019-07-05 | 3
3 | 影像云接口存储 | 18端接口数据导入测试库 | 导入表结构到测试数据库，并运行项目写入接口数据，修复写入失败的意外BUG。编写测试类用来测试用户登录后所获取的token的过期时间。 | 已结束 | 100% | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2
下周工作任务计划
序号 | 所属项目 | 任务名称 |  |  |  | 开始时间 | 计划结束时间 | 备注
1 | 影像云接口存储 | 外网数据抓取导入本地库并以此测试导入消耗时间等数据统计与优化 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-12
2
3
风险与协助
问题描述：无 重要程度：无 希望予以解决时间：无 规范风险建议:无
备注： 1、所属项目：填写项目名称及版本号，如：健康商城V2.1;非项目事务，请填写根据实际情况填写自主学习，技术储备，规范整理，其他等等。 2、工作任务:填写工作任务简述，一般各主管经理负责安排，或者自行计划。 4、任务状态：见字段类目批注备注 5、完成比率：0%-100% 6、开始时间、结束时间：标准为日期，以天最为单位，2018/07/29-2018/07/30。初次填写后不可随意修改，如有发生逾期或搁置请在备注中填写时间 7、合计人天：这个任务本周花费的时间，精确到0.1天；如1.5天 7、备注：固定需要填写的备注如下： a、任务状态-已搁置，备注填写搁置原因，计划重新开始时间 b、执行情况-已逾期，备注填写逾期原因，新的计划结束时间 8、风险与协助：需要其他部门配合或者需要支撑的事项，重要程度分高、中、低。高影响项目交付，团队稳定，中可能造成任务延期，低可能其他细项。
Note on E6: 备注: 1、填写:未开始、进行中、已结束、已搁置 2、未开始：还未开始进行 3、执行中:任务执行中 4、已结束：任务已经完成 5、已搁置：暂停处理，需要在备注中填写搁置原因，以及重新开始时间 6、开始时间已经到了，还未开始也属于搁置