## Sheet1
研发部周报
本周工作任务情况
| 序号 | 所属项目 | 任务名称 | 详细内容 | 任务状态 | 完成比率 | 开始时间 | 计划结束时间 | 原定完成时间 | 本周合计人天 | 备注
业务 内容 | 1 | 高清视频门诊 | 1.双向转诊 | 双向转诊 | 已结束 | 100% | 2019-07-08 | 2019-07-08 |  | 0.8
|  |  | 2.排班预约加收尾项目 | 排班预约加收尾项目 | 已结束 | 100% | 2019-07-08 | 2019-07-12 |  | 3.5
|  |  | 3.远程视频门诊软著 | 修改被驳回的软著 | 进行中 | 98% | 2019-07-12 | 2019-07-13 |  | 0.3
| 2 | 智康云官网 | 莆田地区首页改版 | 修改banner字体及尺寸、修改统计图配色及细节性内容。 | 已结束 | 100% | 2019-07-08 | 2019-07-08 |  | 1
|  |  | 上饶地区首页改版 | 设计banner、修改上饶相关数据，地图新增迁徙功能，细节性优化。 | 进行中 | 90% | 2019-07-11 | 2019-07-12 |  | 1.5 | tooltip用户体验在优化中，可能无法实现。
| 3 | 药店销售系统 | 基础框架搭建 | 右侧dialog组件封装、居中dialog样式优化，支持拖拽功能，滚动条与loading冲突处理、两种tab样式优化。 | 已结束 | 100% | 2019-07-09 | 2019-07-10 |  | 2
| 4 | 健康商城V2.1 | 后台管理 | 页面D5.2 ,D4.2 D3.3 | 已结束 | 100% | 2019-07-08 | 2019-07-10 |  | 3
|  |  | 医生端推荐项目 | 1.推荐项目列表 2.推荐好友列表 | 已结束 | 100% | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 1
|  |  | 医生端聊天界面 | 1.结束咨询 2.查看往期咨询记录 | 已结束 | 100% | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 0.5
|  |  | 用户端咨询功能 | 1.科室列表 2.医生列表 3.咨询聊天 4.查看往期咨询 | 已结束 | 100% | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2
|  |  | 用户端服务订单 | 1.新增服务中选项 2.咨询订单列表 3.咨询订单详情 4.咨询消息列表 | 已结束 | 100% | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 1.5
内部 管理
日常 事务
其他 事务 | 1 | 年中总结 | 年中总结ppt | 年中总结ppt | 已结束 | 100% | 2019-07-12 | 2019-07-12 |  | 0.4
| 2 | ppt分享演讲 | 《影像云抓取》 《禅道、worktile》 |  | 已结束 | 100% | 2019-07-04 | 2019-07-05 |  | 1.5 | 人员：方 龙 人员：扶俊冰
下周工作任务计划
| 序号 | 所属项目 | 任务名称 |  |  |  | 开始时间 | 计划结束时间 |  | 备注
业务 内容 | 1 | 莆田远程会诊 | 莆田远程会诊 |  |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-19
| 2 | 药店销售系统 | 动态路由、权限管控等功能进行开发测试。 |  |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-19
| 3 | 健康商城V2.1 | 后台管理6.3.1/8.2.1/ 5.2.1 |  |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-16
| 4 |  | 医生端项目确认推荐功能 |  |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-15
|  |  | 医生端推荐记录 |  |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-15
|  |  | 医生二维码 |  |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-15
|  |  | 用户端首页咨询中 |  |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-16
|  |  | 上线测试问题修改 |  |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-18
内部 管理
日常 事务
其他 事务
存在问题 | [5 empty] | 需要支持
Note on F3: 备注: 1、填写:未开始、进行中、已结束、已搁置 2、未开始：还未开始进行 3、执行中:任务执行中 4、已结束：任务已经完成 5、已搁置：暂停处理，需要在备注中填写搁置原因，以及重新开始时间 6、开始时间已经到了，还未开始也属于搁置