## 6.10-6.16
产品研发室工作周报
2019/6/24-2019/6/30 | [5 empty] | 起始日期 | 结束日期
傅小峰组 | [5 empty] | 2019-06-24 | 2019-06-30
成员: 傅小峰/李学兴/柯丽红
本周任务进度 |  |  | 下周计划
项目 | 序号 | 完成情况 | 项目 | 序号 | 计划内容
健康商城2.1 | 1 | 医生端登录 | 健康商城2.1 | 1 | 医生端咨询订单
| 2 | 医生端注册 |  | 2 | 医生二维码
| 3 | 医生端认证 |  | 3 | 咨询
| 4 | 个人中心：实名认证 | 高清视频门诊 | 1 | 继续完善
| 5 | 个人中心：医生认证 | 其他 | 1 | 完成子楠后台管理四个页面
| 6 | 个人中心：设置 |  | 2 | 学习vue.
| 7 | 个人中心：退出登入 |  | 3 | 学习bootstrap 和 layui.
| 8 | 个人中心：我的医点
| 9 | 个人中心：个人信息修改
| 10 | 个人中心：绑定手机
| 11 | 个人中心：关注我的
| 12 | 修改bug
高清视频门诊 | 1 | 优化完善项目
| 2 | 去卫健委装、调试项目
| 3 | 买视频门诊需要的设备
| 4 | 去灵川镇下尾卫生所，林桥村卫生所，城厢区医院装、调试项目并教医生怎么操作高清视频门诊
| 5 | 首页地图改为离线
健康商城后台系统 | 1 | 护士页面导航搜索模块页面
| 2 | 总机构管理页面
影像浏览器 | 1 | 环境搭建打包完成
其他 | 1 | 研究bootstrap 时间跨度插件
| 2 | 完善会议纪要并提交.
胡帅组
成员: 胡帅/王心昊/涂国栋
本周任务进度 |  |  | 下周计划
项目 | 序号 | 完成情况 | 项目 | 序号 | 计划内容
远程会诊 | 1 | 解决区级跟市级显示医院错误 | 高清门诊视频 | 1 | 现场确保演示无误
| 2 | 解决上级医院显示的签约申请，重复显示两条，下级医院只有一条 |  | 2 | 看项目结果如何，以及后期的项目跟进
| 3 | 解决检查时间和报告时间,登记后，时间显示异常
| 4 | 解决分成金额明细，没按时间降序排序 | 莆田项目 | 1 | 研究莆田影像接口
| 5 | 解决签约协议甲方乙方显示问题
| 6 | 部署旧版影像云平台 | 掌上医院APP | 1 | 筹备设计开发阅片器APP后端，完善影像显示在不同android低版本显示异常的情况
内网PACS | 1 | 增加云PACS回写接口
掌上医院APP | 1 | 解决医生APP，抢单后，进行审核，点击提交，提示网络异常,退出后，又在已审核列表里
| 2 | 解决医生APP，进行登记，抢单和指派，都是显示网络异常
| 3 | 完成阅片器底部扫码口功能
| 4 | 完善掌上医院APP
| 5 | 医生价格设定金额混乱异常
| 6 | 医生留言订单排序分类
| 7 | 完成阅片器APP 主页页面、扫码页面、扫码识别区调整、阅片器摄像头校正、广告静态页
高清门诊视频 | 1 | 优化远程高清门诊检查视图，检验视图及检验子视图
| 2 | 添加调用内网云存储地址，调用内网云存储视频连接
| 3 | 测试远程高清门诊内外网
| 4 | 到线下诊所安装高拍仪以及城厢区新院安装录制视频，教上级医师以及村医项目操作流程。防范线下设备以及录屏出现的问题，当场解决处理。确保七月一号演示无误
林晨旭组
成员: 林晨旭/方龙/黄志绅
本周任务进度 |  |  | 下周计划
项目 | 序号 | 完成情况 | 项目 | 序号 | 计划内容
PACS | 1 | PACS技术文档和电子胶片技术文档 | PACS | 1 | 研究在Docker部署ASP.NET应用程序和在kubernetes群集中部署ASP.NET Core应用程序
| 2 | 出差演示MiniPacs
| 3 | 学习Docker和kubernetes群集中部署ASP.NET应用程序 | 即时通讯 | 1 | 研究openvidu视频通话
| 4 | 腾讯云函数监听对象存储事件功能测试 |  | 2 | vs code 工具学习
| 5 | 实现websocket 订阅主动推送回写消息功能
| 6 | 颐康前置机应用部署测试完成
即时通讯 | 1 | BBB视频会议尝试shell脚本安装总出错误（暂停）
| 2 | 了解图形数据库neo4j
| 3 | 研究openvidu视频通话
明天医网远程会诊接口 | 1 | 完成pojo数据库表结构的整理与编写，重新审核接口及其字段防止遗漏误写。项目配置MySQL，使用Hibernate创建数据库表
| 2 | 编写service，查询借口数据，转化xml数据为json存入数据库
| 3 | ptcloud数据库各表字段注释，完善各表结构。编写Service并进行调试
| 4 | 编写通过其他接口获取用户名及其密码登录可获取用户登录Token的工具类
| 5 | 使用定时器脉动获取更新数据，视情况优化表结构，各表添加索引防止反复插入数据，编写后台数据库查询条件判断防止进行反复插入数据的行为
| 6 | 完成接口数据获取到入库的Service编写，实现数据接收入库功能
自助打印系统 | 1 | 处理莆田平台自助打印系统SQL Server占用服务器CPU过高的问题
林晓伟组
成员: 林晓伟/曾子楠/何兴
本周任务进度 |  |  | 下周计划
项目 | 序号 | 完成情况 | 项目 | 序号 | 计划内容
健康商城 | 1 | 完成医生端我的，注册认证流程 | 健康商城 | 1 | 1.完善分佣模块
| 2 | 完成后台医生认证，管理模块 |  | 2 | 医生端二维码开发
| 3 | 完成后台护士认证，管理模块 |  | 3 | 医生关注功能开发
| 4 | 医生端咨询订单功能开发 |  | 4 | 医生端审核流程记录
| 5 | 医生端订单推荐功能开发 |  | 5 | 用户订单列表新增服务中功能模块
| 6 | 聊天记录存储功能开发
| 7 | 商城咨询订单下单、支付等功能开发完成
测试 |  | 朱晶钦
产品经理 |  | 陈铭炼

## 备份
产品研发室工作周报
2019/6/24-2019/6/30
成员: 林晓伟/曾子楠/何兴
本周任务进度 |  |  | 下周计划
项目 | 序号 | 完成情况 | 项目 | 序号 | 计划内容