## 部门成员成员周报
部门成员周报
填写人 | 柯丽红 | 所属小组 | 前端小组 | 组内成员 | 柯丽红 |  |  |  | 填写时间 | 2019-07-19
本周总结
1、这周开会由于和总监沟通不够。 2、
工作任务情况
序号 | 所属项目 | 所属产品 | 任务名称 | 任务状态 | 完成进度 | 开始时间 | 结束时间 | 计划结束时间 | 本周合计人天 | 备注
1 | 健康商城V2.1 | 管理后台 | D 3.3（分账） | 已结束 | 100% | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2.5
2 |  | 医生端 | 注册测试微信公众号 | 已搁置 | 50% | 2019-07-16 |  | 2019-07-19 | 0.5 | 由于慧民公司财务交接问题搁置
3 | 影像浏览器 | OHIF浏览器 | OHIF浏览器添加跳转3d页面 | 已搁置 | 30% | 2019-07-18 |  | 2019-07-21 | 0.5
4 | 会议纪要 | 会议纪要 | 整理会议纪要 | 已结束 | 100% | 2019-07-15 |  | 2019-07-15 | 0.5 | 整理上周会议纪要
5 | 制作奖状 | 制作奖状 | 制作部门ppt评选奖状 | 已结束 | 100% | 2019-07-16 |  | 2019-07-16 | 0.5
下周工作任务计划
序号 | 所属项目 | 所属产品 | 任务名称 |  | 完成进度 | 任务开始时间 |  | 任务计划结束时间 |  | 备注
1 | 影像浏览器 | OHIF浏览器 | OHIF浏览器添加跳转3d页面 |  | 30% | 2019-07-22 |  | 2019-07-28
2 | 健康莆田 | 健康莆田 | 学习页面vue重构 |  | 20% | 2019-07-22 |  | 2019-07-26
3
风险与协助
问题描述：无 重要程度：无 希望予以解决时间：无 规范风险建议:无
Note on E6: 备注: 1、填写:未开始、进行中、已结束、已搁置 2、未开始：还未开始进行 3、执行中:任务执行中 4、已结束：任务已经完成 5、已搁置：暂停处理，需要在备注中填写搁置原因，以及重新开始时间 6、开始时间已经到了，还未开始也属于搁置