## 部门成员成员周报
部门成员周报
填写人 | 柯丽红 |  | 所属小组 | 前端小组 | 组内成员 | 傅小峰、李学兴、柯丽红、扶俊冰 |  |  |  | 填写时间 | 2019-09-20
本周总结
柯丽红: 1. 已经将vue逐渐熟悉，开始结合axios和element框架做一套完整的项目，加油~
工作任务情况
序号 | 所属项目 | 所属产品 | 任务名称 | 详细内容 | 任务状态 | 完成进度 | 开始时间 | 结束时间 | 计划结束时间 | 本周合计人天 | 备注
1 | 健康商城 | 管理后台 | 用vue重构键康商城管理后台 | 用vue、axios、element框架重构管理后台 | 进行中 | 10% | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 1.5 | 柯丽红
2 | 上饶影像云平台 | 上饶影像云平台 | 上饶影像云平台官网首页 | 完善、修改页面等 | 进行中 | 99% | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2 | 柯丽红
3 | 其他事务 | 会议纪要 | 会议纪要 | 会议纪要整理 | 已结束 | 100% | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 0.5 | 柯丽红
4 | 其他事务 | 学习 | 学习vue/node.js/webpack | 1.用vue重构键康商城后台 | 进行中 | 10% | 2019-08-19 |  | 2019-10-08 | 1 | 柯丽红
下周工作任务计划
序号 | 所属项目 | 所属产品 | 任务名称 |  |  | 完成进度 | 任务开始时间 |  | 任务计划结束时间 |  | 备注
1 | 健康商城 | 管理后台 | 用vue重构键康商城管理后台 |  |  | 10% | 2019-09-16 |  | 2019-10-20 |  | 柯丽红
风险与协助
问题描述：无 重要程度：无 希望予以解决时间：无 规范风险建议:无
Note on F6: 备注: 1、填写:未开始、进行中、已结束、已搁置 2、未开始：还未开始进行 3、执行中:任务执行中 4、已结束：任务已经完成 5、已搁置：暂停处理，需要在备注中填写搁置原因，以及重新开始时间 6、开始时间已经到了，还未开始也属于搁置