## 部门成员成员周报
部门成员周报
填写人 | 柯丽红 |  | 所属小组 | 前端小组 | 组内成员 | 傅小峰、李学兴、柯丽红、扶俊冰 |  |  |  | 填写时间 | 2019-07-26
本周总结
1. 争取尽快完成OHIF浏览器，希望有更多的时间学习前端相关知识。 2. 上周公司高层会议时，自己没有注意到，大声喧哗导致了不好的影响，表示很内疚。 3. 会议纪要在检查过程中依旧会有错别字，争取更细心。 4. 争取时间学习vue，尽快上手健康宝项目。
工作任务情况
序号 | 所属项目 | 所属产品 | 任务名称 | 详细内容 | 任务状态 | 完成进度 | 开始时间 | 结束时间 | 计划结束时间 | 本周合计人天 | 备注
1 | 健康商城 | 后台 | 健康体检页面 | 订单详情 | 已结束 | 100% | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 1 | 柯丽红
2 | 影像浏览器 | OHIF浏览器 | 添加新按钮跳转功能 | 1.已实现原页面上新增跳转3D影像浏览器按钮 2.正在尝试实现按钮跳转功能 | 进行中 | 60% | 2019-07-22 |  | 2019-08-05 | 3 | 柯丽红
3 | 其他事务 | 会议纪要 | 会议纪要 | 整理7月29日会议纪要，制作员工调查投票页面（微信编辑） | 已结束 | 100% | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 0.5 | 柯丽红
4 | 其他事务 | 学习 | 学习vue/meteor/node.js | 1.学习vue并尝试做健康宝项目 2.学习meteor/node.js实现影像浏览器添加功能 | 进行中 | 50% | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 0.5 | 柯丽红
下周工作任务计划
序号 | 所属项目 | 所属产品 | 任务名称 |  |  | 完成进度 | 任务开始时间 |  | 任务计划结束时间 |  | 备注
1 | 影像浏览器 | OHIF浏览器 | OHIF浏览器在添加的按钮上实现跳转3d页面功能 |  |  | 80% | 2019-07-28 |  | 2019-08-05 |  | 柯丽红
2 | 健康宝 | 健康宝 | 健康宝项目页面 |  |  | 30% | 2019-08-05 |  | 2019-08-09 |  | 柯丽红
风险与协助
问题描述：无 重要程度：无 希望予以解决时间：无 规范风险建议:无
Note on F6: 备注: 1、填写:未开始、进行中、已结束、已搁置 2、未开始：还未开始进行 3、执行中:任务执行中 4、已结束：任务已经完成 5、已搁置：暂停处理，需要在备注中填写搁置原因，以及重新开始时间 6、开始时间已经到了，还未开始也属于搁置