## 部门成员成员周报
部门成员周报
填写人 | 柯丽红 |  | 所属小组 | 前端小组 | 组内成员 | 傅小峰、李学兴、柯丽红、扶俊冰 |  |  |  | 填写时间 | 2019-08-23
本周总结
柯丽红: 1. 提高工作效率. 尽快完成meteor和gitlab相关工作. 2. 希望尽快入手健康宝项目. 做好前端本职工作.
工作任务情况
序号 | 所属项目 | 所属产品 | 任务名称 | 详细内容 | 任务状态 | 完成进度 | 开始时间 | 结束时间 | 计划结束时间 | 本周合计人天 | 备注
1 | 影像浏览器 | OHIF浏览器 | 添加新按钮跳转功能 | 1.已实现原页面上新增跳转3D影像浏览器按钮,并实现浏览器跳转. | 进行中 | 70% | 2019-08-22 |  | 2019-08-25 | 2 | 柯丽红
2 | 健康宝 | 健康宝 | 尝试做健康宝页面 | 用vue搭建健康宝项目 | 已搁置 | 10% | 2019-08-19 |  | 2019-08-21 | 1 | 柯丽红
3 | 健康商城 | 后台 | 套餐管理页面 | 完成套餐管理前端页面 | 进行中 | 90% | 2019-08-19 |  | 2019-08-24 | 1 | 柯丽红
4 | 其他事务 | 会议纪要 | 会议纪要 | 整理8月10日/8月14日会议纪要 | 已结束 | 100% | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 0.5 | 柯丽红
5 | 其他事务 | 学习 | 学习vue/meteor/node.js | 1.学习vue并尝试做健康宝项目 2.学习meteor/node.js实现影像浏览器添加功能 | 进行中 | 50% | 2019-08-19 |  | 2019-08-25 | 0.5 | 柯丽红
下周工作任务计划
序号 | 所属项目 | 所属产品 | 任务名称 |  |  | 完成进度 | 任务开始时间 |  | 任务计划结束时间 |  | 备注
1 | 影像浏览器 | OHIF浏览器 | 1.重新布局OHIF浏览器的按钮部分. 2.传递参数跳转3d页面 |  |  | 80% | 2019-08-26 |  | 2019-09-02 |  | 柯丽红
2 | 健康宝 | 健康宝 | 健康宝项目页面模仿 |  |  | 30% | 2019-08-26 |  | 2019-09-15 |  | 柯丽红
风险与协助
问题描述：无 重要程度：无 希望予以解决时间：无 规范风险建议:无
Note on F6: 备注: 1、填写:未开始、进行中、已结束、已搁置 2、未开始：还未开始进行 3、执行中:任务执行中 4、已结束：任务已经完成 5、已搁置：暂停处理，需要在备注中填写搁置原因，以及重新开始时间 6、开始时间已经到了，还未开始也属于搁置