## 傅小峰组
说明: | 1 | 天才第一步, 右侧填日期 (会自动同步填充于下表) ===>>> | 请填入本周日期 | 格式为: 6/16 (会自动转换为: 6月16日)
| 2 | 项目进度请分行填写. | 起始日期 | 结束日期
| 3 | 同一个项目, 请合并项目栏单元格. | 2019-06-24 | 2019-06-30
进度栏会自动换行
产品研发室工作周报
2019/6/24-2019/6/30
成员: 傅小峰/李学兴/柯丽红. !!! 请输入本小组成员 ， 用斜杠隔开。
本周任务进度 |  |  | 下周计划
项目 | 序号 | 完成情况 | 项目 | 序号 | 计划详情
健康商城2.1 | 1 | 医生端登录 | 健康商城2.1 | 1 | 医生端咨询订单
| 2 | 医生端注册 |  | 2 | 医生二维码
| 3 | 医生端认证 |  | 3 | 咨询
| 4 | 个人中心：实名认证 | 高清视频门诊 | 1 | 继续完善
| 5 | 个人中心：医生认证 | 其他 | 1 | 完成子楠后台管理四个页面
| 6 | 个人中心：设置 |  | 2 | 学习vue.
| 7 | 个人中心：退出登入 |  | 3 | 学习bootstrap 和 layui.
| 8 | 个人中心：我的医点
| 9 | 个人中心：个人信息修改
| 10 | 个人中心：绑定手机
| 11 | 个人中心：关注我的
| 12 | 修改bug
高清视频门诊 | 1 | 优化完善项目
| 2 | 去卫健委装、调试项目
| 3 | 买视频门诊需要的设备
| 4 | 去灵川镇下尾卫生所，林桥村卫生所，城厢区医院装、调试项目并教医生怎么操作高清视频门诊
| 5 | 首页地图改为离线
健康商城后台系统 | 1 | 护士页面导航搜索模块页面
| 2 | 总机构管理页面
影像浏览器 | 1 | 环境搭建打包完成
其他 | 1 | 研究bootstrap 时间跨度插件
| 2 | 完善会议纪要并提交.