## 林晨旭组
说明: | 1 | 天才第一步, 右侧填日期 (会自动同步填充于下表) ===>>> | 请填入本周日期 | 格式为: 6/16 (会自动转换为: 6月16日)
| 2 | 项目进度请分行填写. | 起始日期 | 结束日期
| 3 | 同一个项目, 请合并项目栏单元格. | 2019-06-24 | 2019-06-30
进度栏会自动换行
产品研发室工作周报
2019/6/24-2019/6/30
成员: 林晨旭/方龙/黄志绅 !!! 请输入本小组成员 ， 用斜杠隔开。
本周任务进度 |  |  | 下周计划
项目 | 序号 | 完成情况 | 项目 | 序号 | 计划详情
PACS | 1 | PACS技术文档和电子胶片技术文档 | PACS | 1 | 研究在Docker部署ASP.NET应用程序和在kubernetes群集中部署ASP.NET Core应用程序
| 2 | 出差演示MiniPacs | 即时通讯 | 2 | 研究openvidu视频通话
| 3 | 学习Docker和kubernetes群集中部署ASP.NET应用程序 |  | 3 | vs code 工具学习
| 4 | 腾讯云函数监听对象存储事件功能测试
| 5 | 实现websocket 订阅主动推送回写消息功能
| 6 | 颐康前置机应用部署测试完成
即时通讯 | 7 | BBB视频会议尝试shell脚本安装总出错误（暂停）
| 8 | 了解图形数据库neo4j
| 9 | 研究openvidu视频通话
明天医网远程会诊接口 | 10 | 完成pojo数据库表结构的整理与编写，重新审核接口及其字段防止遗漏误写。项目配置MySQL，使用Hibernate创建数据库表
| 11 | 编写service，查询借口数据，转化xml数据为json存入数据库
| 12 | ptcloud数据库各表字段注释，完善各表结构。编写Service并进行调试
| 13 | 编写通过其他接口获取用户名及其密码登录可获取用户登录Token的工具类
| 14 | 使用定时器脉动获取更新数据，视情况优化表结构，各表添加索引防止反复插入数据，编写后台数据库查询条件判断防止进行反复插入数据的行为
| 15 | 完成接口数据获取到入库的Service编写，实现数据接收入库功能
自助打印系统 | 16 | 处理莆田平台自助打印系统SQL Server占用服务器CPU过高的问题