## 部门成员成员周报
部门成员周报
填写人 | 涂国栋 |  |  | 归属部门 | 研发部 |  | 填写时间 | 2019-07-05
本周总结
工作任务情况
序号 | 所属项目 | 任务名称 | 详细内容 | 任务状态 | 完成比率 | 开始时间 | 计划结束时间 | 本周合计人天 | 备注
1 | 掌上医院APP | 调整医生端页面布局 | 对整个APP进行配色布局修改与调整 | 已结束 | 100% | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 1人/1.5天
2 | 阅片器APP(无广告版) | 完善阅片器并能实现在线阅片 | 1.调整阅片器APP自适应页面布局 2.完善开发阅片器底部扫码口识别二维码所出现 模拟输入中断、模拟输入不安全、必须弹出输入法才能输入等一系列问题 | 已结束 | 100% | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 1人/1.5天
3 |  | 23寸阅片器刷机 | 原设备系统是android4.x，不兼容目前的APP。最终将系统升级为6.x | 已结束 | 100% | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 1人/1天
4
5
下周工作任务计划
序号 | 所属项目 | 任务名称 |  |  |  | 开始时间 | 计划结束时间 | 备注
1 | 掌上医院APP | 视频咨询 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-15 | 有新的任务执行新任务，若没有执行该任务
2
3
风险与协助
问题描述：使用阅片器底部扫码口识别目前的影像二维码导致识别度大大降低或识别不精准 重要程度：一般 希望予以解决时间：对于阅片器经常有客户会演示 参观，为了给客户带来更好的体验，建议尽快解决 规范风险建议: 经测试二维码链接长度不能太过长，建议如下： 1.将直接调阅影像的二维码中转为短链接 2.将二维码加密参数缩短 整段链接长度控制在150以内
备注： 1、所属项目：填写项目名称及版本号，如：健康商城V2.1;非项目事务，请填写根据实际情况填写自主学习，技术储备，规范整理，其他等等。 2、工作任务:填写工作任务简述，一般各主管经理负责安排，或者自行计划。 4、任务状态：见字段类目批注备注 5、完成比率：0%-100% 6、开始时间、结束时间：标准为日期，以天最为单位，2018/07/29-2018/07/30。初次填写后不可随意修改，如有发生逾期或搁置请在备注中填写时间 7、合计人天：这个任务本周花费的时间，精确到0.1天；如1.5天 7、备注：固定需要填写的备注如下： a、任务状态-已搁置，备注填写搁置原因，计划重新开始时间 b、执行情况-已逾期，备注填写逾期原因，新的计划结束时间 8、风险与协助：需要其他部门配合或者需要支撑的事项，重要程度分高、中、低。高影响项目交付，团队稳定，中可能造成任务延期，低可能其他细项。
Note on E6: 备注: 1、填写:未开始、进行中、已结束、已搁置 2、未开始：还未开始进行 3、执行中:任务执行中 4、已结束：任务已经完成 5、已搁置：暂停处理，需要在备注中填写搁置原因，以及重新开始时间 6、开始时间已经到了，还未开始也属于搁置