## Sheet1
研发部周报
本周工作任务情况
| 序号 | 所属项目 | 任务名称 | 详细内容 | 任务状态 | 完成比率 | 开始时间 | 计划结束时间 | 本周合计人天 | 备注
业务 内容 | 1 | 健康商城V2.1 | websocket登陆 | 医生和用户进行一对一聊天时候，需要双方先登陆同一个房间，通过房间号来建立双方的聊天关系 | 已结束 | 100% | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 1
|  |  | 聊天记录保存功能 | 双方聊天时候，当websocket进行推送的同时，将聊天记录同时进行储存。 | 进行中 | 90% | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 1.5
|  |  | 聊天记录加载 | 分页将聊天记录传送给前端 | 已结束 | 100% | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 0.5
|  |  | 咨询订单支付功能 | 用户支付完成以后，处理相关业务逻辑 | 已结束 | 100% | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 1
|  |  | 聊天功能 | 医生和用户进行聊天的时候，服务端推送到指定的界面 | 已结束 | 100% | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 1
|  |  | 医生端首页 | 1.咨询信息 2.最新咨询 3.轮播图 | 已结束 | 100% | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 1
|  |  | 医生端咨询列表 | 1.正在咨询 2.咨询完成 | 已结束 | 100% | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 0.5
|  |  | 医生端咨询聊天界面 | 1.头部下单信息 2.聊天记录 3.发送消息 | 已结束 | 100% | 2019-07-03 | 2019-07-05 | 2
|  |  | 后台页面： d3.3，d4.2, d.5.2. | 页面构建，前后端交互 | 已结束 | 80% | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 5
|  |  | 项目支持，持续跟进 | 跟进开发进度，与研发沟通开发过程中的问题 | 进行中 | 60% | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 0.5
|  |  | 回归护士端、医生端的bug | 医生端、护士端已开发完成的模块（登录注册、认证消息、修改密码），回归已修复的bug，并测试由此产生的新bug | 已结束 | 100% | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2
|  |  | 分佣模块 | 修改分佣的逻辑，增加分佣的基础信息 | 已结束 | 70% | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 2
| 2 | 智康云影像抓取 | 莆田数据搬运 | 莆田数据被动接口归档测试部署 | 已结束 | 100% | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 1
|  |  | 颐康医院 | 跟踪正式上线 | 已结束 | 100% | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 1
|  |  | 腾讯云函数使用 | 测试监听事件解析dicom文件输出json信息 | 已搁置 | 80% | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2 | 自动写入数据库未添加
|  |  | 博爱医院 | 跟踪试运行上线 | 已结束 | 100% | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 1
| 3 | 莆田影像云 | 接口处理 | 1、接口参数及返回值格式封装，具体根据格式修改 | 已结束 | 50% | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 1人/2天
| 4 | 颐康云PACS | 发起会诊 | 2、修改发起会诊实现发起直接进入待审核状态 | 已结束 | 100%% | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 1人/1天
|  |  | 详细设计文档、概要设计文档、编程文档 | 1、详细设计文档 | 已结束 | 100% | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 1人/1天
|  |  |  | 2.概要文档 | 进行中 | 80% | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 1人/1天
|  |  |  | 3、编程文档 | 已结束 | 100% | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 1人/1天
| 5 | 掌上医院APP | 调整医生端页面布局 | 对整个APP进行配色布局修改与调整 | 已结束 | 100% | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 1人/1.5天
| 6 | 阅片器APP(无广告版) | 完善阅片器并能实现在线阅片 | 1.调整阅片器APP自适应页面布局 2.完善开发阅片器底部扫码口识别二维码所出现 模拟输入中断、模拟输入不安全、必须弹出输入法才能输入等一系列问题 | 已结束 | 100% | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 1人/1.5天
|  |  | 23寸阅片器刷机 | 原设备系统是android4.x，不兼容目前的APP。最终将系统升级为6.x | 已结束 | 100% | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 1人/1天
| 7 | 远程高清视频 | 排班预约模块 | 1、记录医生排班信息 | 进行中 | 50% | 2019-07-04 | 2019-07-18 | 1人/2天
2、患者预约信息记录
|  |  | 意见归纳文档 | 1、记录上级医师和诊所医生所提出的意见 | 已结束 | 100% | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 1人/1天
|  |  | 统计bug修改 | 1修改医生和村所统计量sql语句 | 已结束 | 100% | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 1人/1天
|  |  | 配置spring定时器 | 1、开启spring定时器，用于修改医生排班每天的就诊状态 | 已结束 | 100% | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 1人/1天
|  | 高清视频门诊 | 前往隆兴卫生所实地实施 | 前往隆兴卫生所安装设备及实地测试 | 已结束 | 100% | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 0.5
|  |  | 前往隆兴卫生所维修电脑 | 因电脑老旧，设备安装后导致他们原系统出问题，故前往维修 | 已结束 | 100% | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 0.3
|  |  | 前往城厢区政府开会 | 和总监等人前往城厢区政府参加《远程视频》招标会议 | 已结束 | 100% | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 0.5
|  |  | 1.去隆兴村配合城厢区医院演示高清视频门诊项目 | 去隆兴村配合城厢区医院演示高清视频门诊项目 | 已结束 | 100% | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 0.5
|  |  | 2.去卫健委演示项目并教他们如何使用 | 去卫健委演示项目并教他们如何使用 | 已结束 | 100% | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 0.3
|  |  | 3.去城厢区医院解决音频问题 | 去城厢区医院解决音频问题 | 已结束 | 100% | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 0.2
|  |  | 4.百度离线地图 | 研究百度离线地图 | 已搁置 | 100% | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 0.5 | 先做排班预约模块
|  |  | 5.排班管理模块 | 排班管理模块 | 已结束 | 100% | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 1.5
|  |  | 6.预约模块 | 预约模块 | 进行中 | 80% | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2
|  |  | 7.远程视频门诊软著 | 远程视频门诊软著 | 进行中 | 10% | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 0.5
| 8 | 影像浏览器 | 研究linux下安装meteor, | 研究linux下安装meteor | 已搁置 | 0% | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 1 | 取消
| 9 | 全球影像云-公众号 | 报告查询页面. | 页面构建，前后端交互 | 进行中 | 80% | 2019-07-01 | 2019-07-03 | 3
| 10 | 健康保V1.1 | 健康保原型设计 | 重新设计了四个主要页面和细化了数个流程，目前基本完成了页面设计。 | 已结束 | 100% | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 3
| 11 | 视频通话模块 | openvidu视频通话 | 学习研究并成功搭建openvidu服务端及客户端，实现网页WebRTC视频通话 | 已搁置 | 20% | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 5 | 因为要专注于云存储项目，所暂时搁置。
| 12 | 影像云接口存储 | 学习对象存储 | 学习OSS对象存储，Minio对象存储 | 进行中 | 50% | 2019-07-03 | 2019-07-05 | 3
|  |  | 18端接口数据导入测试库 | 导入表结构到测试数据库，并运行项目写入接口数据，修复写入失败的意外BUG。编写测试类用来测试用户登录后所获取的token的过期时间。 | 已结束 | 100% | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2
| 13 | PACS V1.0 | Dicom Q/R 协议 | 实现服务端Q/R demo，经测试可以与明天医网PacsView和CCPacsView成功交互。 | 已结束 | 100% | 2019-07-01 | 2019-07-03 | 2
| 14 | 技术文档 | PACS与电子胶片 | 编写PACS与电子胶片的技术文档 | 进行中 | 60% | 2019-06-17 | 2019-07-07 | 3
| 15 | 编写云PACS的软件开发相关文档 | 编写云PACS的软件开发相关文档 | 1、编写用户需求文档、测试报告、用户验收报告、用户操作手册文档； 2、编写概要设计说明书、详细设计说明书部分内容，整理产品维护报告； | 进行中 | 90% | 2019-07-03 | 2019-07-05 | 3
| 16 | 其他 | 其他事项支持 | 如前往城厢区医院、参与部门会议等 | 已结束 | 100% | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 0.2
内部 管理
日常 事务
其他 事务 | 1 | ppt分享演讲 | 《SVN&GIT对比》 | 两种版本控制系统相同点及不同点对比。制作GIT操作MD文档。 | 已结束 | 100% | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 1.5 | 人员：扶俊冰
下周工作任务计划
| 序号 | 所属项目 | 任务名称 |  |  |  | 开始时间 | 计划结束时间 | 备注
业务 内容 | 1 | 健康商城V2.1 | 完成聊天记录展示功能 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-04
|  |  | 医生端往期咨询记录 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-09
|  |  | 医生端项目推荐 |  |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-11
|  |  | 完成医生价格管理 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-14
|  |  | 完成科室管理 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-14
|  |  | 测试分佣模块 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-14
|  |  | 完成分佣管理 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-14
|  |  | 项目支持，持续跟进 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-12
|  |  | 完善后台页面 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-14
测试新出来的功能，目前暂未知
| 2 | 药店销售系统 | 寻找类似原型及制定项目风格、配色、字号等。 |  |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-13
| 3 | 智康云影像抓取 | 莆田数据被动接收DICOM文件跟踪测试 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-12
| 4 | 莆田影像云 | 前后端及接口对接开发 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-12
|  |  | 熟悉莆田影戏云业务，快速加入开发 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-12
| 5 | 掌上医院APP | 视频咨询 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-15 | 有新的任务执行新任务，若没有执行该任务
| 6 | 远程高清视频 | 双向转诊 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-08
|  |  | 收尾高清视频门诊 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-09
| 7 | 健康莆田 | 尝试用vue构建页面 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-14
| 8 | 健康保V1.1 | 与卫健委领导确认需求及原型 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-12
| 9 | 云PACS | 梳理云PACS书写审核流程 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-12
| 10 | 影像云接口存储 | 外网数据抓取导入本地库并以此测试导入消耗时间等数据统计与优化 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-12
| 11 | 自助打印系统 V2.0 | 仙游人民医院超声上线 |  |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-12
| 12 | 莆田远程会诊 | 莆田远程会诊 |  |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-12
| 13 | 编写软件测试准备资料文档 | 编写软件测试准备资料文档
内部 管理
日常 事务
其他 事务
存在问题 | [5 empty] | 需要支持
与工程部缺少沟通，项目进展情况脱节严重
Note on F3: 备注: 1、填写:未开始、进行中、已结束、已搁置 2、未开始：还未开始进行 3、执行中:任务执行中 4、已结束：任务已经完成 5、已搁置：暂停处理，需要在备注中填写搁置原因，以及重新开始时间 6、开始时间已经到了，还未开始也属于搁置