## 部门成员成员周报
部门成员周报
填写人 | 柯丽红 |  | 所属小组 | 前端小组 | 组内成员 | 傅小峰、李学兴、柯丽红、扶俊冰 |  |  |  | 填写时间 | 2019-09-27
本周总结
1. 上饶官网首页学到了很多vue知识，项目实战学的更快。
工作任务情况
序号 | 所属项目 | 所属产品 | 任务名称 | 详细内容 | 任务状态 | 完成进度 | 开始时间 | 结束时间 | 计划结束时间 | 本周合计人天 | 备注
1 | 上饶影像云平台 | 上饶影像云平台 | 上饶影像云平台官网（改版） | 1. 完成首页/分站页/统计详情页/医院详情页，并完成接口对接。 | 进行中 | 99% | 2019-09-20 |  | 2019-09-27 | 3.5 | 柯丽红
2 | 其他 | 会议纪要 | 会议纪要 | 会议纪要整理 | 已结束 | 100% | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 0.5 | 柯丽红
|  | 学习 | 学习vue/node.js/webpack | 学习vue和webpack. | 进行中 | 20% | 2019-08-19 |  | 2019-10-08 | 1
下周工作任务计划
序号 | 所属项目 | 所属产品 | 任务名称 |  |  | 完成进度 | 任务开始时间 |  | 任务计划结束时间 |  | 备注
1 | 健康商城 | 管理后台 | 用vue重构键康商城管理后台 |  |  | 10% | 2019-09-16 |  | 2019-10-20 |  | 柯丽红
2 | 上饶影像云平台 | 上饶影像云平台 | 完善页面，修改bug |  |  | 10% | 2019-09-20 |  | 2019-09-27 |  | 柯丽红
风险与协助
问题描述：无 重要程度：无 希望予以解决时间：无 规范风险建议:无
Note on F6: 备注: 1、填写:未开始、进行中、已结束、已搁置 2、未开始：还未开始进行 3、执行中:任务执行中 4、已结束：任务已经完成 5、已搁置：暂停处理，需要在备注中填写搁置原因，以及重新开始时间 6、开始时间已经到了，还未开始也属于搁置